## PLANILHA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA
COORDENADORIA DE TRANSPORTES E OBRAS - CTO
RELATÓRIO DE ORÇAMENTO - NOVA AMPLIAÇÃO DO TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM
			BDI ADOTADO			24%

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL

GRUPO 1.0		SERVIÇOS E OBRAS PRELIMINARES			2,39%	14.552.526,22
SUBGRUPO 1.1		CANTEIRO DA PEDREIRA			0,16%	970.502,00
SUBGRUPO 1.2		CAMINHO DE SERVIÇO (TRANSPORTE E ROCHAS)			0,41%	2.479.664,14
SUBGRUPO 1.3		SERVIÇOS GEOTÉCNICOS			0,81%	4.926.760,08
SUBGRUPO 1.4		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1,01%	6.175.600,00
GRUPO 2.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			9,80%	59.672.228,93
SUBGRUPO 2.1		MÃO DE OBRA INDIRETA			3,52%	21.424.790,40
SUBGRUPO 2.2		TRANSPORTE			2,20%	13.413.630,00
SUBGRUPO 2.3		ALIMENTAÇÃO			1,90%	11.558.991,66
SUBGRUPO 2.4		MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES			2,18%	13.274.816,87
GRUPO 3.0		QUEBRA-MAR			14,30%	87.131.258,57
SUBGRUPO 3.1		ENGORDA DO QUEBRA-MAR EXISTENTE			13,56%	82.596.242,22
SUBGRUPO 3.2		REMOÇÃO DE ENROCAMENTO EXISTENTE PARA ASSENTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO			0,06%	372.542,50
SUBGRUPO 3.3		REMOÇÃO DA CRISTA DO QUEBRA-MAR EXISTENTE			0,06%	338.442,50
SUBGRUPO 3.4		PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO			0,63%	3.824.031,35
GRUPO 4.0		ESTRUTURAS EM MAR			73,51%	447.839.874,34
SUBGRUPO 4.1		PONTE DE ACESSO			29,45%	179.398.512,52
SUBGRUPO 4.2		CAIS DE ATRACAÇÃO			44,06%	268.441.361,82

		TOTAL........................................................................................:				609.195.888,06

GRUPO 1.0		SERVIÇOS E OBRAS PRELIMINARES				14.552.526,22
SUBGRUPO 1.1		CANTEIRO DA PEDREIRA				970.502,00
1.1.1		DESMATAMENTO E EXPURGO				970.502,00
1.1.1.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	20.250,00	0,20	4.050,00
1.1.1.2	C3279	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	82.000,00	4,08	334.560,00
1.1.1.3	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	82.000,00	2,37	194.340,00
1.1.1.4	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,56 X + 0,58) DMT = 1,00	T	131.200,00	1,41	184.992,00
1.1.1.5	C3283	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	82.000,00	3,08	252.560,00
SUBGRUPO 1.2		CAMINHO DE SERVIÇO (TRANSPORTE E ROCHAS)				2.479.664,14
1.2.1		REVISÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO				1.650.123,49
1.2.1.1		FIXAÇÃO DE DUNAS MÓVEIS				174.815,20
1.2.1.1.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	21.700,00	4,45	96.565,00
1.2.1.1.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,56 X + 0,58) DMT = 1,00	T	34.720,00	1,41	48.955,20
1.2.1.1.3	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	21.700,00	1,35	29.295,00
1.2.1.2		RECOMPOSIÇÃO DE EROSÕES				191.167,78
1.2.1.2.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	8.680,00	4,45	38.626,00
1.2.1.2.2	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,56 X + 0,58) DMT = 1,00	T	13.888,00	1,41	19.582,08
1.2.1.2.3	C0096	REATERRO APILOADO	M3	7.230,00	18,39	132.959,70
1.2.1.3		CONSERVAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO				450.041,52
1.2.1.3.1	C3886	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	400,00	74,82	29.928,00
1.2.1.3.2	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	10.000,00	0,14	1.400,00
1.2.1.3.3	C3938	MISTURA BETUMINOSA PRÉ MISTURADA À FRIO EM BETONEIRA (S/TRANSP)	M3	400,00	94,56	37.824,00
1.2.1.3.4	C3895	ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA BETUMINOSA EM TAPA BURACO	M3	400,00	200,27	80.108,00
1.2.1.3.5	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,28 X + 22,10) DMT = 70,00	T	128,00	51,71	6.618,88
1.2.1.3.6	I2569	EMULSÃO RR-2C	T	128,00	1.265,17	161.941,76
1.2.1.3.7	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,28 X + 22,10) DMT = 70,00	T	88,00	51,71	4.550,48
1.2.1.3.8	I2509	EMULSÃO ASFALTICA RM 1C	T	88,00	1.450,80	127.670,40
1.2.1.4		RECAPEAMENTO DA PISTA				594.461,25
1.2.1.4.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	126.000,00	0,14	17.640,00
1.2.1.4.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,28 X + 22,10) DMT = 60,00	T	100,00	48,24	4.824,00
1.2.1.4.3	I2569	EMULSÃO RR-2C	T	100,00	1.265,17	126.517,00
1.2.1.4.4	C3242	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	126.000,00	1,26	158.760,00
1.2.1.4.5	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,28 X + 22,10) DMT = 70,00	T	126,00	51,71	6.515,46
1.2.1.4.6	I2569	EMULSÃO RR-2C	T	126,00	1.265,17	159.411,42
1.2.1.4.7	C3312	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,47 X + 2,33) DMT = 15,00	T	1.411,00	11,63	16.409,93
1.2.1.4.8	C3125	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	126.000,00	0,17	21.420,00
1.2.1.4.9	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,28 X + 22,10) DMT = 70,00	T	63,00	51,71	3.257,73
1.2.1.4.10	I2569	EMULSÃO RR-2C	T	63,00	1.265,17	79.705,71
1.2.1.5		SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA				239.637,74
1.2.1.5.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	8.400,00	17,20	144.480,00
1.2.1.5.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	420,00	20,44	8.584,80
1.2.1.5.3	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	40,00	107,94	4.317,60
1.2.1.5.4	C3116	SONORIZADOR PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (30MPA) L=9,00M	UN	2,00	2.279,17	4.558,34
1.2.1.5.5	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	60,00	623,19	37.391,40
1.2.1.5.6	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	60,00	671,76	40.305,60
1.2.2		RECUPERAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DAS OBRAS				829.540,65
1.2.2.1		RECAPEAMENTO DA PISTA				594.461,25
1.2.2.1.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	126.000,00	0,14	17.640,00
1.2.2.1.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,28 X + 22,10) DMT = 60,00	T	100,00	48,24	4.824,00
1.2.2.1.3	I2569	EMULSÃO RR-2C	T	100,00	1.265,17	126.517,00
1.2.2.1.4	C3242	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (S/TRANSP)	M2	126.000,00	1,26	158.760,00
1.2.2.1.5	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,28 X + 22,10) DMT = 70,00	T	126,00	51,71	6.515,46
1.2.2.1.6	I2569	EMULSÃO RR-2C	T	126,00	1.265,17	159.411,42
1.2.2.1.7	C3312	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,47 X + 2,33) DMT = 15,00	T	1.411,00	11,63	16.409,93
1.2.2.1.8	C3125	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	126.000,00	0,17	21.420,00
1.2.2.1.9	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,28 X + 22,10) DMT = 70,00	T	63,00	51,71	3.257,73
1.2.2.1.10	I2569	EMULSÃO RR-2C	T	63,00	1.265,17	79.705,71
1.2.2.2		SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA				235.079,40
1.2.2.2.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	8.400,00	17,20	144.480,00
1.2.2.2.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	420,00	20,44	8.584,80
1.2.2.2.3	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	40,00	107,94	4.317,60
1.2.2.2.4	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	60,00	623,19	37.391,40
1.2.2.2.5	C3356	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	60,00	671,76	40.305,60
SUBGRUPO 1.3		SERVIÇOS GEOTÉCNICOS				4.926.760,08
1.3.1		LOCAÇÕES				1.590.482,88
1.3.1.1	C0774	LOCAÇÃO DE OBRAS EM MAR	M2	256.000,00	0,42	107.520,00
1.3.1.2	CX002	LOCAÇÃO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) PERMANENTE DE OBRAS EM MAR.	MÊS	48,00	30.895,06	1.482.962,88
1.3.2		SERVIÇOS DE SONDAGEM				2.916.277,20
1.3.2.1	C0143	SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM SOLOS	M	900,00	224,40	201.960,00
1.3.2.2	C0333	SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA MISTA EM ROCHA	M	2.520,00	1.077,11	2.714.317,20
1.3.3		LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO				420.000,00
1.3.3.1	C0053	LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO	M2	1.000.000,00	0,42	420.000,00
SUBGRUPO 1.4		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				6.175.600,00
1.4.1		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				3.087.800,00
1.4.1.1	C3375	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	450.000,00	4,98	2.241.000,00
1.4.1.2	C1794	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	160.000,00	3,43	548.800,00
1.4.1.3	C3254	CAMINHÃO BASCULANTE	KM	200.000,00	1,49	298.000,00
1.4.2		DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				3.087.800,00
1.4.2.1	C3375	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	450.000,00	4,98	2.241.000,00
1.4.2.2	C1794	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO C/ GUINDASTE	KM	160.000,00	3,43	548.800,00
1.4.2.3	C3254	CAMINHÃO BASCULANTE	KM	200.000,00	1,49	298.000,00
GRUPO 2.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				59.672.228,93
SUBGRUPO 2.1		MÃO DE OBRA INDIRETA				21.424.790,40
2.1.1		SUPERVISÃO				8.256.726,00
2.1.1.1		GERENTE DE OBRAS PORTUÁRIA	HxMES	60,00	45.880,00	2.752.800,00
2.1.1.2	I8582	ENGENHEIRO SENIOR - PRODUÇÃO	HxMES	90,00	21.080,00	1.897.200,00
2.1.1.3	I8582	ENGENHEIRO SENIOR - NAVAL	HxMES	30,00	21.080,00	632.400,00
2.1.1.4	I8582	ENGENHEIRO SENIOR - MINAS	HxMES	30,00	21.080,00	632.400,00
2.1.1.5	I8582	ENGENHEIRO SENIOR - PLANEJAMENTO	HxMES	30,00	21.080,00	632.400,00
2.1.1.6	I8583	ENGENHEIRO PLENO - MANUTENÇÃO	HxMES	30,00	14.880,00	446.400,00
2.1.1.7	I8583	ENGENHEIRO PLENO - PREMOLDADO	HxMES	30,00	14.880,00	446.400,00
2.1.1.8	I8583	ENGENHEIRO PLENO - SALA TÉCNICA	HxMES	30,00	14.880,00	446.400,00
2.1.1.9		ASSISTENTE SOCIAL	HxMES	30,00	7.570,20	227.106,00
2.1.1.10	I8597	GERENTE ADM INISTRATIVO E FINANCEIRO	HxMES	30,00	4.774,00	143.220,00
2.1.2		APOIO ADMINISTRATIVO				1.838.684,40
2.1.2.1	I8591	ENCARREGADO DE TURMA - ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	HxMES	30,00	3.211,60	96.348,00
2.1.2.2	I8591	ENCARREGADO DE TURMA - DEPTo. PESSOAL	HxMES	30,00	3.211,60	96.348,00
2.1.2.3	I8591	ENCARREGADO DE TURMA - SERV.GERAIS	HxMES	30,00	3.211,60	96.348,00
2.1.2.4	I8591	ENCARREGADO DE TURMA - COMPRAS	HxMES	30,00	3.211,60	96.348,00
2.1.2.5	I8591	ENCARREGADO DE TURMA - CONTRATOS	HxMES	30,00	3.211,60	96.348,00
2.1.2.6	I8598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ESCRITORIO	HxMES	150,00	2.064,60	309.690,00
2.1.2.7	I8617	VIGIA	HxMES	360,00	1.488,00	535.680,00
2.1.2.8	I8598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA	HxMES	30,00	2.064,60	61.938,00
2.1.2.9	I8600	ALMOXARIFE	HxMES	30,00	3.441,00	103.230,00
2.1.2.10	I8598	AUXILIAR DE ALMOXARIFE	HxMES	60,00	2.064,60	123.876,00
2.1.2.11	I8604	SERVENTE - ZELADORIA/CAPATAZIA	HxMES	180,00	1.236,28	222.530,40
2.1.3		SUPERVISÃO DE CAMPO				2.400.144,00
2.1.3.1		MESTRE ESTRUTURA PORTUÁRIA	HxMES	90,00	9.920,00	892.800,00
2.1.3.2	I8590	ENCARREGADO GERAL	HxMES	150,00	4.910,40	736.560,00
2.1.3.3	I8591	ENCARREGADO DE TURMA	HxMES	150,00	3.211,60	481.740,00
2.1.3.4	I8591	FEITOR DE PEDREIRA	HxMES	90,00	3.211,60	289.044,00
2.1.4		APOIO TECNICO				1.798.806,00
2.1.4.1	I8587	TECNICO DE NIVELMEDIO	HxMES	180,00	4.910,40	883.872,00
2.1.4.2	I8598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - TECNICO	HxMES	60,00	2.064,60	123.876,00
2.1.4.3	I8599	APONTADOR	HxMES	270,00	1.711,20	462.024,00
2.1.4.4	I8594	LABORATORISTA	HxMES	30,00	4.774,00	143.220,00
2.1.4.5	I8596	AUXILIAR LABORATORIO	HxMES	90,00	2.064,60	185.814,00
2.1.5		MANUTENÇÃO - HORISTA				2.101.176,00
2.1.5.1	I2510	ENCARREGADO GERAL - OFICINA	h	19.800,00	26,03	515.394,00
2.1.5.2	I2378	MECANICO	h	19.800,00	19,95	395.010,00
2.1.5.3	I1879	OFICIAL - LUBRIFICADOR/BORRACHEIRO/ABASTECEDOR	h	26.400,00	10,78	284.592,00
2.1.5.4	I1530	MONTADOR	h	6.600,00	10,78	71.148,00
2.1.5.5	I1879	SOLDADOR	h	19.800,00	10,78	213.444,00
2.1.5.6	I2312	ELETRICISTA	h	19.800,00	10,78	213.444,00
2.1.5.7	I0037	AJUDANTE	h	52.800,00	7,73	408.144,00
2.1.6		MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO				1.629.174,00
2.1.6.1	I8585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMES	30,00	14.880,00	446.400,00
2.1.6.2	I8589	MÉDICO DO TRABALHO	HxMES	30,00	14.880,00	446.400,00
2.1.6.3	I8588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMES	150,00	2.523,40	378.510,00
2.1.6.4	I8602	ENFERMEIRO	HxMES	90,00	3.211,60	289.044,00
2.1.6.5		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	HxMES	30,00	2.294,00	68.820,00
2.1.7		CONSULTORIA EXTERNA E TERCERIZAÇÕES				3.400.080,00
2.1.7.1	I8586	CONSULTORIA EXTERNA - TECNICA	h	2.400,00	161,20	386.880,00
2.1.7.2		SEGURANÇA ARMADA - CONTRATADA	MÊS	90,00	33.480,00	3.013.200,00
SUBGRUPO 2.2		TRANSPORTE				13.413.630,00
2.2.1	I8606	AUTOMOVEL TIPO GOL / PÁLIO C/ COMB.	Unxmes	420,00	4.340,00	1.822.800,00
2.2.2	I0786	UTILITÁRIO TIPO KOMBI / VAN	h	30.000,00	56,80	1.704.000,00
2.2.3		ÔNIBUS TRANSPORTE PESSOAL	Unxmes	60,00	21.080,00	1.264.800,00
2.2.4	I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	h	30.000,00	56,17	1.685.100,00
2.2.5	I0706	CAMINHÃO COMBOIO	h	7.500,00	87,79	658.425,00
2.2.6	I0705	CAMINHÃO MUNCK	h	7.500,00	92,64	694.800,00
2.2.7	I0706	CAMINHÃO PIPA	h	7.500,00	87,79	658.425,00
2.2.8		BARCO / LANCHA / TRANSPORTE DE PESSOAL	Unxmes	60,00	43.400,00	2.604.000,00
2.2.9		AMBULÂNCIA	Unxmes	30,00	27.280,00	818.400,00
2.2.10	I8605	VALE TRANSPORTE	Unxmes	606.000,00	2,48	1.502.880,00
SUBGRUPO 2.3		ALIMENTAÇÃO				11.558.991,66
2.3.1	I2463	VALE REFEIÇÃO	Unxmes	615.750,00	10,54	6.490.005,00
2.3.2		ALIMENTAÇÃO CAFÉ DA MANHÃ	Unxmes	615.750,00	2,48	1.527.060,00
2.3.3		ALIMENTAÇÃO JANTAR	Unxmes	133.413,00	6,82	909.876,66
2.3.4		CESTA BASICA	Unxmes	15.000,00	175,47	2.632.050,00
SUBGRUPO 2.4		MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES				13.274.816,87
2.4.1		LOCAÇÕES, CONSUMOS E MANUTENÇÕES				6.487.425,60
2.4.1.1		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CANTEIRO (INCLUSIVE HIGIENE)	Unxmes	30,00	6.200,00	186.000,00
2.4.1.2		ALUGUEL DE RESIDENCIAS - REPUBLICAS	Unxmes	360,00	1.860,00	669.600,00
2.4.1.3		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CORREIO E MALOTE	Unxmes	30,00	5.208,00	156.240,00
2.4.1.4		DESPESAS C/ VIAGENS	U n	480,00	806,00	386.880,00
2.4.1.5	I0741	GERADOR DE ENERGIA	h	21.600,00	114,66	2.476.656,00
2.4.1.6	I2706	DIESEL GERADORES	l	427.680,00	2,67	1.141.905,60
2.4.1.7	I8613	TELEFONE - FIXO	Unxmes	240,00	272,80	65.472,00
2.4.1.8	I8614	TELEFONE - MOVEL	Unxmes	1.110,00	248,00	275.280,00
2.4.1.9	I8615	TELEFONE - FAX-SIMILE	Unxmes	120,00	186,00	22.320,00
2.4.1.10	I8616	INTERNET	Unxmes	240,00	148,80	35.712,00
2.4.1.11		LAVANDERIA - MATERIAIS	Unxmes	30,00	992,00	29.760,00
2.4.1.12		LUZ / ÁGUA	Unxmes	30,00	31.000,00	930.000,00
2.4.1.13		MEDICAMENTOS	Unxmes	30,00	3.720,00	111.600,00
2.4.2		FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS				1.343.389,50
2.4.2.1		CONTEINER / BANHEIROS QUÍMICOS	Unxmes	240,00	806,00	193.440,00
2.4.2.2		SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	Unxmes	30,00	4.340,00	130.200,00
2.4.2.3		FERRAMENTAS PARA CONCRETO	Unxmes	30,00	8.680,00	260.400,00
2.4.2.4	I6218	COMBATE À INCÊNDIO (EXTINTORES)	u n	210,00	148,80	31.248,00
2.4.2.5		MOVEIS E UTENSILIOS (manutenção e consertos)	Unxmes	30,00	7.440,00	223.200,00
2.4.2.6	I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	Unxmes	30,00	3.224,00	96.720,00
2.4.2.7		RADIOS PX	Unxmes	1.050,00	106,29	111.604,50
2.4.2.8		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETVO (EPIs e EPCs)	Unxmes	3.189,00	93,00	296.577,00
2.4.3		DIVERSOS				5.444.001,77
2.4.3.1		EXAME MEDICOS E LABORAT. CADA - 6 MESES - (Admissional, Periódicos e Demissional)	Unxmes	9.567,00	55,80	533.838,60
2.4.3.2		ASSISTÊNCIA SOCIAL / PLANO DE SAÚDE	Unxmes	27.309,03	179,80	4.910.163,17
GRUPO 3.0		QUEBRA-MAR				87.131.258,57
SUBGRUPO 3.1		ENGORDA DO QUEBRA-MAR EXISTENTE				82.596.242,22
3.1.1	C4308	Lavra, seleção e estoque de pedras (0,001 t até 1,00 t)	M3	39.342,00	20,03	788.020,26
3.1.2	C4307	LAVRA, SELEÇÃO E ESTOQUE DE PEDRAS (1,00 T ATÉ 6,00 T)	M3	934.564,00	21,94	20.504.334,16
3.1.3	CX003	LAVRA, SELEÇÃO E ESTOQUE DE PEDRAS (6,00 T ATÉ 9,00 T)	M3	141.353,00	26,04	3.680.832,12
3.1.4	C4288	Carga e arrumação de pedras (0,001t até 1,00 t), inclusive lançamento	M3	39.342,00	8,78	345.422,76
3.1.5	C4287	CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS (1,00 T ATÉ 6,00 T), INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	934.564,00	11,42	10.672.720,88
3.1.6	CX004	CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS (6,00 T ATÉ 9,00 T), INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	141.353,00	25,75	3.639.839,75
3.1.7	C4332	Transporte de pedras de até 1,0 t em rodovia pavimentada (y= 0,89 x + 1,66) DMT = 17,50	M3	39.342,00	21,37	840.738,54
3.1.8	C4413	Transporte de pedras de até 1,0 t em trecho não pavimentado (y=1,48 x+1,66) DMT = 3,36	M3	39.342,00	8,22	323.391,24
3.1.9	C4313	TRANSPORTE DE PEDRAS DE 1,0 T ATÉ 6,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y=1,08 X + 2,69) DMT = 17,50	M3	934.564,00	26,77	25.018.278,28
3.1.10	C4414	TRANSPORTE DE PEDRA DE 1,00 T ATÉ 6,00 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 1,79X + 2,69) DMT = 3,36	M3	934.564,00	10,79	10.083.945,56
3.1.11	CX005	TRANSPORTE DE PEDRAS DE 6,0 T ATÉ 9,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA - DMT = 17,50	M3	141.353,00	33,77	4.773.490,81
3.1.12	CX006	TRANSPORTE DE PEDRA DE 6,00 T ATÉ 9,00 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO ) DMT = 3,36	M3	141.353,00	13,62	1.925.227,86
SUBGRUPO 3.2		REMOÇÃO DE ENROCAMENTO EXISTENTE PARA ASSENTAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO				372.542,50
3.2.1	C3172	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 4001 A 5000M	M3	21.850,00	17,05	372.542,50
SUBGRUPO 3.3		REMOÇÃO DA CRISTA DO QUEBRA-MAR EXISTENTE				338.442,50
3.3.1	C3172	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 2-CAT 4001 A 5000M	M3	19.850,00	17,05	338.442,50
SUBGRUPO 3.4		PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO				3.824.031,35
3.4.1		BASE DE BRITA GRADUADA				3.192.873,50
3.4.1.1	C3132	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP.)	M3	29.500,00	79,81	2.354.395,00
3.4.1.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,40 X + 0,58) DMT = 25,20	T	63.425,00	13,22	838.478,50
3.4.2		COLCHÃO DE AREIA				9.445,85
3.4.2.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	610,00	4,45	2.714,50
3.4.2.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,40 X + 0,58) DMT = 4,50	T	915,00	2,95	2.699,25
3.4.2.3	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	610,00	6,61	4.032,10
3.4.3		REVESTIMENTO DA PLATAFORMA				621.712,00
3.4.3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS e=8,0 cm (35 MPa)	M2	9.800,00	63,44	621.712,00
GRUPO 4.0		ESTRUTURAS EM MAR				447.839.874,34
SUBGRUPO 4.1		PONTE DE ACESSO				179.398.512,52
4.1.1		INFRAESTRUTURA				66.567.291,28
4.1.1.1		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONTRAVENTAMENTO E BRAÇADEIRAS DE ARMARRAÇÃO.				4.922.746,50
4.1.1.1.1	C4295	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE GABARITO, CONTRAVENTAMENTO METÁLICO DE ESTACAS	T	210,00	13.683,55	2.873.545,50
4.1.1.1.2	C4311	MONTAGEM, POSICIONAMENTO, OPERAÇÃO E REMOÇÃO DE GABARITO, CONTRAVENTAMENTO METÁLICO DE ESTACAS C/ PLATAFORMAS.	T	2.100,00	975,81	2.049.201,00
4.1.1.2		CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA				60.033.078,66
4.1.1.2.1	CX007	CARGA, DESCARGA,TRANSPORTE INTERNO, IÇAMENTO E POSICIONAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE CAMISA METALICA DIAMETRO IGUAL A 800mm; Esp=8mm; EM TRAMO >=20,00m.	M	11.362,00	326,50	3.709.693,00
4.1.1.2.2	CX008	CORTE DE CAMISA METALICA COM UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMAS	U N	437,00	2.425,23	1.059.825,51
4.1.1.2.3	C4296	CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA TIPO TUBO, DIAM=80 cm; e = 8 mm, COM UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA.	M	8.740,00	439,25	3.839.045,00
4.1.1.2.4	CX009	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO EM SOLO DIAM = 0,80m, NO INTERIOR DE CAMISA METALICA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRAULICA E GUINDASTE SOBRE PLATAFORMA FLUTUANTE.	M	2.185,00	1.586,42	3.466.327,70
4.1.1.2.5	CX010	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO EM ROCHA (ARENITO OU SIMILAR), ABAIXO DA COTA FACA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRAULICA E GUINDASTE SOBRE PLATAFORMA FLUTUANTE, ATRAVES DO INTERIOR DA CAMISA METALICA, DIAM = 0,80m	M	4.370,00	6.939,45	30.325.396,50
4.1.1.2.6	CX011	ARMADURA DE AÇO CA 50 PARA ESTACAS DE CONCRETO ARMADO SOLDADAS COM LUVAS DE ACOPLAMENTO, UTILIZANDO DE ESPAÇADORES TIPO ROLDANA PARA POSICIONAMENTO NO INTERIOR DE CAMISA METALICA.	KG	980.278,00	8,85	8.675.460,30
4.1.1.2.7	CX031	CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, IÇAMENTO E POSICIONAMENTO COM GUINDASTE SOBRE PLATAFORMA DE ARMADURA PARA ESTACA DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO IGUAL A 800mm; EM TRAMO > 20,00m.	KG	980.278,00	3,21	3.146.692,38
4.1.1.2.8	CX077	CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK > 50 MPa SUBMERSO C/ PLATAFORMAS, INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE	M3	5.998,00	891,68	5.348.296,64
4.1.1.2.9	C4286	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMAS	UNID.	437,00	1.057,99	462.341,63
4.1.1.3		ENSAIOS				1.611.466,12
4.1.1.3.1	CX015	PROVA DE CARGA ESTÁTICA A COMPRESSÃO	UNID.	4,00	402.866,53	1.611.466,12
4.1.2		SUPERESTRUTURA				112.831.221,24
4.1.2.1		TRAVESSAS - BLOCOS CASCA				21.442.839,59
4.1.2.1.1		CONCRETO PREMOLDADO - BLOCOS DE APOIO				7.137.105,95
4.1.2.1.1.1	CX016	BLOCOS DE APOIO PRE-MOLDADOS (TRAVESSAS), TIPO BL1, MEDINDO (33,00 x 1,60 x 0,75)m,EM FORMA DE "U", INCLUSO FORNECIMENTO DE CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK ACIMA DE 50 MPa, FORMA E AÇO - FABRICAÇÃO	UNID	69,00	53.476,13	3.689.852,97
4.1.2.1.1.2	CX017	BLOCOS DE APOIO PRE-MOLDADOS (TRAVESSAS), TIPO BL1, MEDINDO (33,00 x 1,60 x 0,75)m,EM FORMA DE "U", INCLUSO FORNECIMENTO DE CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK ACIMA DE 50 MPa, FORMA E AÇO - TRANSPORTE	UNID	69,00	4.474,90	308.768,10
4.1.2.1.1.3	CX018	BLOCOS DE APOIO PRE-MOLDADOS (TRAVESSAS), TIPO BL1, MEDINDO (33,00 x 1,60 x 0,75)m,EM FORMA DE "U", INCLUSO FORNECIMENTO DE CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK ACIMA DE 50 MPa, FORMA E AÇO - MONTAGEM COM UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA	UNID	69,00	25.680,40	1.771.947,60
4.1.2.1.1.4	CX019	BLOCOS DE APOIO PRE-MOLDADOS (TRAVESSAS), TIPO BL2, MEDINDO (70,35 x 1,60 x 0,75)m,EM FORMA DE "U", INCLUSO FORNECIMENTO DE CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK ACIMA DE 50 MPa, FORMA E AÇO - FABRICAÇÃO	UNID	8,00	113.994,11	911.952,88
4.1.2.1.1.5	CX020	BLOCOS DE APOIO PRE-MOLDADOS (TRAVESSAS), TIPO BL2, MEDINDO (70,35 x 1,60 x 0,75)m,EM FORMA DE "U", INCLUSO FORNECIMENTO DE CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK ACIMA DE 50 MPa, FORMA E AÇO - TRANSPORTE	UNID	8,00	5.386,41	43.091,28
4.1.2.1.1.6	CX021	BLOCOS DE APOIO PRE-MOLDADOS (TRAVESSAS), TIPO BL2, MEDINDO (70,35 x 1,60 x 0,75)m,EM FORMA DE "U", INCLUSO FORNECIMENTO DE CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK ACIMA DE 50 MPa, FORMA E AÇO - MONTAGEM COM UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA	UNID	8,00	51.436,64	411.493,12
4.1.2.2.1		CONCRETO MOLDADO INLOCO - TRAVESSAS (BLOCOS DE APOIO)				14.305.733,64
4.1.2.2.1.1	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	996,00	95,34	94.958,64
4.1.2.2.1.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50 P/ CONCRETO "IN LOCO"	KG	1.162.500,00	7,44	8.649.000,00
4.1.2.2.1.3	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	7.500,00	698,17	5.236.275,00
4.1.2.2.1.4	C0461	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	7.500,00	43,40	325.500,00
4.1.2.2		CONCRETO PREMOLDADO - VIGAS LONGITUDINAIS				70.865.410,22
4.1.2.2.1	CX022	VIGAS LONGITUDINAIS (vp), COM VÃO DE 20,00m,MEDINDO 18,90 x 2,68 x 1,62, FORMA DE "T", EXECUÇÃO EM CONCRETO PROTENDIDO PREMOLDADO DE ALTO DESEMPENHO COM FCK DE 50 Mpa, INCLUSIVE FORMAS, ARMADURAS E SERVIÇOS DE PROTENSÃO. - FORNECIMENTO	UNID	996,00	60.108,44	59.868.006,24
4.1.2.2.2	CX023	VIGAS LONGITUDINAIS (vp), COM VÃO DE 20,00m, EXECUÇÃO EM CONCRETO PROTENDIDO PREMOLDADO DE ALTO DESEMPENHO COM FCK DE 50 Mpa, INCLUSIVE FORMAS, ARMADURAS E SERVIÇOS DE PROTENSÃO. - TRANSPORTE	UNID	996,00	1.860,37	1.852.928,52
4.1.2.2.3	CX024	VIGAS LONGITUDINAIS (vp), COM VÃO DE 20,00m, EXECUÇÃO EM CONCRETO PROTENDIDO PREMOLDADO DE ALTO DESEMPENHO COM FCK DE 50 Mpa, INCLUSIVE FORMAS, ARMADURAS E SERVIÇOS DE PROTENSÃO. - MONTAGEM	UNID	996,00	8.981,75	8.945.823,00
4.1.2.2.4	C0090	APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE (300 x 200 x 60 mm)	KG	1.695,00	61,21	103.750,95
4.1.2.2.5	C0834	ARGAMASSA AUTONIVELANTE À BASE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA	M3	25,15	3.773,42	94.901,51
4.1.2.3		CONCRETO MOLDADO INLOCO - LAJES				17.474.979,21
4.1.2.3.1	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	10.034,00	95,34	956.641,56
4.1.2.3.2	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 PARA CONCRETO "IN LOCO"	KG	1.121.184,00	7,44	8.341.608,96
4.1.2.3.3	C4292	CONCRETO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA	M3	10.992,00	698,17	7.674.284,64
4.1.2.3.4	C0461	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	10.992,00	43,40	477.052,80
4.1.2.3.5	C4297	DRENOS DE PVC D=75mm	M	305,00	83,25	25.391,25
4.1.2.4		GUARDA-CORPO E ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS (PLs)				2.135.678,32
4.1.2.4.1	CX025	PLACAS DE BORDAS (PLs), MEDINDO (1,25 x 0,37, e=0,09)m, PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO C/ ADIÇÃO DE MICROSILICA 50 Mpa - FABRICAÇÃO	UNID	2.552,00	188,72	481.613,44
4.1.2.4.2	CX026	PLACAS DE BORDAS (PLs), MEDINDO (1,25 x 0,37, e=0,09)m, PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO C/ ADIÇÃO DE MICROSILICA 50 Mpa - TRANSPORTE	UNID	2.552,00	4,86	12.402,72
4.1.2.4.3	CX027	PLACAS DE BORDAS (PLs), MEDINDO (1,25 x 0,37, e=0,09)m, PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO C/ ADIÇÃO DE MICROSILICA 50 Mpa - MONTAGEM	UNID	2.552,00	23,47	59.895,44
4.1.2.4.4	CX028	BARREIRA/GUARDA-CORPO, TIPO NEW JERSEY, MEDIDAS (B=0,40; h=0,90; b=0,17;Comp.=1,25)m,FORMA TRAPEZOIDAL PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO C/ ADIÇÃO DE MICROSILICA 50 Mpa - FABRICAÇÃO	UNID	1.216,00	862,85	1.049.225,60
4.1.2.4.5	CX029	BARREIRA/GUARDA-CORPO, TIPO NEW JERSEY, MEDIDAS (B=0,40; h=0,90; b=0,17;Comp.=1,25)m,FORMA TRAPEZOIDAL PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO C/ ADIÇÃO DE MICROSILICA 50 Mpa - TRANSPORTE	UNID	1.216,00	22,22	27.019,52
4.1.2.4.6	CX030	BARREIRA/GUARDA-CORPO, TIPO NEW JERSEY, MEDIDAS (B=0,40; h=0,90; b=0,17;Comp.=1,25)m,FORMA TRAPEZOIDAL PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO C/ ADIÇÃO DE MICROSILICA 50 Mpa - MONTAGEM	UNID	1.216,00	107,30	130.476,80
4.1.2.4.7	C1449	GUARDA-CORPO METÁLICO	M	1.520,00	246,74	375.044,80
4.1.2.5		REVESTIMENTO EM C.B.U.Q. e DIVERSOS				912.313,90
4.1.2.5.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	13.984,00	0,14	1.957,76
4.1.2.5.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,28 X + 22,10) DMT = 70,00	T	16,78	51,71	867,69
4.1.2.5.3	I2569	EMULSÃO RR-2C	T	16,78	1.265,17	21.229,55
4.1.2.5.4	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	1.200,00	129,10	154.920,00
4.1.2.5.5	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,40 X + 0,58) DE AREIA P/ MASSA DMT = 5,00	T	1.137,74	3,20	3.640,77
4.1.2.5.6	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,40 X + 0,58) DE BRITA P/ MASSA DMT = 18,00	T	1.335,85	9,65	12.890,95
4.1.2.5.7	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y=0,21X) DMT = 15,00	T	50,40	3,91	197,06
4.1.2.5.8	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE(Y = 0,31 X + 24,55) DMT = 20,00	T	168,00	38,13	6.405,84
4.1.2.5.9	I0798	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/60	T	168,00	1.488,00	249.984,00
4.1.2.5.10	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,47 X + 1,74) DMT = 50,00	T	3.000,00	31,30	93.900,00
4.1.2.5.11	C4305	JUNTA JEENE JJ 6080 VV	M	550,00	601,78	330.979,00
4.1.2.5.12	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	248,40	17,20	4.272,48
4.1.2.5.13	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.520,00	20,44	31.068,80
SUBGRUPO 4.2		CAIS DE ATRACAÇÃO				268.441.361,82
4.2.1		CORTINA FRONTAL				176.877.109,48
4.2.1.1		FORNECIMENTO				43.466.989,86
4.2.1.1.1	CX032	FORNECIMENTO E TRANSPORTE INTERMODAL DE ESTACAS TIPO TUBO ø 1422 mm COM PAREDE DE 14,3 mm, AÇO fy= 355 Mpa, fu= 480 Mpa, COM DOIS CONECTORES OPOSTOS SOLDADOS LONGITUDINALMENTE, INCLUINDO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM JATEAMENTO GRAU S.A 2 1/2 POL.	M	5.312,00	5.725,23	30.412.421,76
4.2.1.1.2	CX033	FORNECIMENTO E TRANSPORTE INTERMODAL DE ESTACA PRANCHA TIPO AZ 24 A690, AÇO fy= 355 Mpa, fu= 480 Mpa, POR PERFIL DUPLO, INCLUINDO PREPARO DE SUPERFÍCIE COM JATEAMENTO GRAU S.A 2 1/2 POL.	M	5.494,00	2.376,15	13.054.568,10
4.2.1.2		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GABARITO				2.968.383,90
4.2.1.2.1	CX034	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GABARITO METÁLICO TRELIÇADO DE CRAVAÇÃO	T	30,00	13.735,29	412.058,70
4.2.1.2.2	CX035	POSICIONAMENTO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE GABARITO METÁLICO, TRELIÇADO DE CRAVAÇÃO	T	1.320,00	1.936,61	2.556.325,20
4.2.1.3		CRAVAÇÃO DE ESTACAS E PRANCHAS				32.065.934,04
4.2.1.3.1	CX036	CRAVAÇÃO DE ESTACAS METÁLICAS CILÍNDRICA TIPO TUBO ø 1422 mm, COM GUINDASTE EMBARCADO EM BALSA OCEÂNICA, POSICIONAMENTO EM GABARITO DE CONVÉS, VERTICALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	5.312,00	3.763,18	19.990.012,16
4.2.1.3.2	CX037	CRAVAÇÃO DE ESTACAS METÁLICAS TIPO PRANCHA AZ-24-700 DUPLA, COM GUINDASTE EMBARCADO EM BALSA OCEÂNICA, POSICIONAMENTO, VERTICALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	5.494,00	2.198,02	12.075.921,88
4.2.1.4		EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE FICHA				27.809.949,50
4.2.1.4.1	CX038	EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE FICHA, ABAIXO DA COTA DE FACA, ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO EM ROCHA NO INTERIOR DA ESTACA METÁLICA D=1,30m	M	1.750,00	10.370,68	18.148.690,00
4.2.1.4.2	CX077	CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK > 50 MPa SUBMERSO C/ PLATAFORMAS, INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE	M3	3.460,00	891,68	3.085.212,80
4.2.1.4.3	CX011	ARMADURA DE AÇO CA 50 PARA ESTACAS DE CONCRETO ARMADO SOLDADAS COM LUVAS DE ACOPLAMENTO, UTILIZANDO ESPAÇADORES TIPO ROLDANA PARA POSICIONAMENTO NO INTERIOR DE CAMISA METALICA.	KG	410.860,00	8,85	3.636.111,00
4.2.1.4.4	CX031	CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, IÇAMENTO E POSICIONAMENTO COM GUINDASTE SOBRE PLATAFORMA DE ARMADURA PARA ESTACA DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO IGUAL A 800mm; EM TRAMO > 20,00m.	KG	410.860,00	3,21	1.318.860,60
4.2.1.4.5	CX054	ARRASAMENTO DE ESTACAS METÁLICAS TIPO TUBO DN= 1,422M	U N	227,00	3.571,03	810.623,81
4.2.1.4.6	CX055	ARRASAMENTO DE ESTACAS PRANCHA DUPLA METÁLICAS	U N	227,00	3.570,27	810.451,29
4.2.1.5		ESTRUTURA - VIGAS DE COROAMENTO CORTINA				9.084.887,12
4.2.1.5.1	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	5.243,00	698,17	3.660.505,31
4.2.1.5.2	CX056	FORMA TREPANTE EM PAINEIS DE AÇO PARA CARGA DE 60KN/M² COM ARTICULAÇÃO METALICAS PARA CONCRETO APARENTE, INCLUINDO CIMBRAMENTO E DESFORMA.	M2	7.167,00	230,27	1.650.345,09
4.2.1.5.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	507.263,00	7,44	3.774.036,72
4.2.1.6		PARAMENTOS PRÉ-MOLDADO DAS DEFENSAS				623.215,89
4.2.1.6.1	CX057	PARAMENTOS PRÉ-MOLDADO DAS DEFENSAS ( VAR.x 3,70 x 3,30)m - FABRICAÇÃO	UNID	22,00	26.803,36	589.673,92
4.2.1.6.2	C4290	CARGA E TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M3	127,00	264,11	33.541,97
4.2.1.7		SISTEMA DE ANCORAGEM , TIRANTES EM AÇO E CONCRETO PRÉ-MOLDADO				60.857.749,17
4.2.1.7.1		FORNECIMENTO				34.348.810,07
4.2.1.7.1.1	CX039	FORNECIMENTO E TRANSPORTE INTERMODAL DO SISTEMA DE ANCORAGEM COM TIRANTES PARA CARGA DE TRABALHO (ECP) 1.860KN , INCLUSIVE ACESSÓRIOS D= 95mm FY = 500 MPA.	M	8.065,00	1.357,38	10.947.269,70
4.2.1.7.1.2	CX040	FORNECIMENTO E TRANSPORTE INTERMODAL DO SISTEMA DE ANCORAGEM COM TIRANTES PARA CARGA DE TRABALHO (ECP) 3.980 KN, INCLUSIVE ACESSÓRIOS D= 136mm FY = 500 MPA.	M	7.128,00	2.987,89	21.297.679,92
4.2.1.7.1.3	CX041	FORNECIMENTO E TRANSPORTE INTERMODAL DO SISTEMA DE ANCORAGEM COM TIRANTES PARA CARGA DE TRABALHO (ECP) 500KN, INCLUSIVE ACESSÓRIOS D= 50mm FY = 500 MPA.	M	3.040,00	656,01	1.994.270,40
4.2.1.7.1.4	CX076	TUBO PVC REFORÇADO D=200mm COM L = 28,383m	UNID	101,00	1.085,05	109.590,05
4.2.1.7.2		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ANCORAGEM PREMOLDADA				6.324.001,20
4.2.1.7.2.1	CX058	PLACA DE ANCORAGEM PRÉ-MOLDADA (3,60 x 2,70 x 0,80)m - FABRICAÇÃO	UNID	440,00	14.372,73	6.324.001,20
4.2.1.7.3		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ANCORAGEM PREMOLDADA				4.641.093,60
4.2.1.7.3.1	CX042	INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE PLACA DE ANCORAGEM SUBMERSA.	UNID	440,00	10.547,94	4.641.093,60
4.2.1.7.4		POSICIONAMENTO, LANÇAMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DOS TIRANTES				10.183.327,12
4.2.1.7.4.1	CX043	INSTALAÇÃO DE ENGASTA MENTO,FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE CARGA PARA PRO TENSÃO DE TIRANTES PARA CARGA DE TRABALHO (ECP) 3.980 KN.	M	7.128,00	385,75	2.749.626,00
4.2.1.7.4.2	CX044	INSTALAÇÃO DE ENGASTA MENTO,FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE CARGA PARA PRO TENSÃO DE TIRANTES PARA CARGA DE TRABALHO (ECP) 1.860 KN.	M	8.065,00	144,17	1.162.731,05
4.2.1.7.4.3	CX045	INSTALAÇÃO DE ENGASTA MENTO,FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE CARGA PARA PRO TENSÃO DE TIRANTES PARA CARGA DE TRABALHO (ECP) 500KN.	M	3.040,00	114,55	348.232,00
4.2.1.7.4.4	CX077	CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK > 50 MPa SUBMERSO C/ PLATAFORMAS, INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE	M3	2.860,00	891,68	2.550.204,80
4.2.1.7.4.5	CX046	POSICIONAMENTO E LANÇAMENTO DE TIRANTES PARA CARGA DE TRABALHO (ECP) 3.980 KN.	M	7.128,00	293,69	2.093.422,32
4.2.1.7.4.6	CX047	POSICIONAMENTO E LANÇAMENTO DE TIRANTES PARA CARGA DE TRABALHO (ECP) 1.860 KN.	M	8.065,00	121,83	982.558,95
4.2.1.7.4.7	CX059	POSICIONAMENTO E LANÇAMENTO DE TIRANTES PARA CARGA DE TRABALHO (ECP) 500 KN.	M	3.040,00	97,55	296.552,00
4.2.1.7.5		PROTEÇÕES PARA ELEMENTOS METÁLICOS				5.360.517,18
4.2.1.7.5.1	CX048	ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS DE CAMPO, PROJETO DE DETALHAMENTO,TESTE, PRE-OPERAÇÃO, DATA BOOK E TREINAMENTO TÉCNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA.	MÊS	3,00	172.144,35	516.433,05
4.2.1.7.5.2	CX049	FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA, DAS ESTACAS TUBULARES DE AÇO,ESTACAS PRANCHA E TIRANTES .	M	26.353,00	62,81	1.655.231,93
4.2.1.7.5.3	CX050	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA, DAS ESTACAS TUBULARES DE AÇO,ESTACAS PRANCHA E TIRANTES .	M	23.116,00	137,95	3.188.852,20
4.2.2		ATERRO DA RETROAREA				91.564.252,34
4.2.2.1		CAMADA DE TRANSIÇÃO				995.126,88
4.2.2.1.1	C4308	LAVRA, SELEÇÃO E ESTOQUE DE PEDRAS P/ TRANSIÇÃO (0,0001 T ATÉ 1,00 T)	M3	16.878,00	20,03	338.066,34
4.2.2.1.2	C4288	CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS P/ TRANSIÇÃO ATÉ 1,00 T, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	16.878,00	8,78	148.188,84
4.2.2.1.3	C4332	TRANSPORTE DE PEDRAS ATÉ 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,89 X + 1,66) DMT = 17,50	M3	16.878,00	21,37	360.682,86
4.2.2.1.4	C4413	TRANSPORTE DE PEDRA ATÉ 1,00 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 1,48 X + 1,66) DMT = 3,66	M3	16.878,00	8,78	148.188,84
4.2.2.2		FILTRO INVERTIDO				1.877.589,00
4.2.2.2.1	C3139	BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	16.830,00	49,13	826.857,90
4.2.2.2.2	C4288	CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS P/ O FILTRO ATÉ 1,00 T, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	16.830,00	8,78	147.767,40
4.2.2.2.3	C4332	TRANSPORTE DE PEDRAS ATÉ 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,89 X + 1,66) DMT = 17,50	M3	16.830,00	21,37	359.657,10
4.2.2.2.4	C4413	TRANSPORTE DE PEDRA ATÉ 1,00 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 1,48 X + 1,66) DMT = 3,66	M3	16.830,00	8,78	147.767,40
4.2.2.2.5	C4655	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 16 kN/m (BIDIM RT-16 OU SIMILAR)	M2	30.240,00	13,08	395.539,20
4.2.2.3		ATERRO HIDRÁULICO				39.054.212,10
4.2.2.3.1	CX061	MAPEAMENTO DE MALHA DE JAZIDA ATRAVÉS DE SONDAGEM " JET PROBE" COM COLETA E AMOSTRA GRANULOMÉTRICA.	H a	190,00	2.188,19	415.756,10
4.2.2.3.2	CX051	EXPLORAÇÃO SUBMERSA DE JAZIDA DE AREIA UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO HOPPER DREDGE / DRAGA AUTOTRANSPORTADORA DE SUCÇÃO E ARRASTO, ATE O DMT = 1,50 MILHAS.	M3	1.260.320,00	25,01	31.520.603,20
4.2.2.3.3	CX052	EXECUÇÃO DE ATERRO HIDRÁULICO COM DRAGA DE SUCÇÃO E RECALQUE BOMBEAMENTO COM JATO DE PROA, TIPO " RAINBOW "ARCO IRIS, ATE COTA MAIOR OU IGUAL 3,50 M.	M3	531.520,00	12,04	6.399.500,80
4.2.2.3.4	CX053	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM LAMINA E ESPALHAMENTO DE ATERRO HIDRÁULICO ATE A REGIÃO DE ANCORAGEM	M3	129.200,00	5,56	718.352,00
4.2.2.4		ATERRO ARENOSO				1.631.082,98
4.2.2.4.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	105.333,00	4,45	468.731,85
4.2.2.4.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,40 X + 0,58) DMT = 4,50	T	158.000,00	2,95	466.100,00
4.2.2.4.3	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	105.333,00	6,61	696.251,13
4.2.2.5		DIQUE DE ENROCAMENTO P/ CONTENÇÃO DO ATERRO DO PÁTIO				4.024.609,60
4.2.2.5.1	C4308	LAVRA, SELEÇÃO E ESTOQUE DE PEDRAS T ATÉ 1,00 T	M3	68.260,00	20,03	1.367.247,80
4.2.2.5.2	C4288	CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS ATÉ 1,00 T, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	68.260,00	8,78	599.322,80
4.2.2.5.3	C4332	TRANSPORTE DE PEDRAS ATÉ 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,89 X + 1,66) DMT = 17,50	M3	68.260,00	21,37	1.458.716,20
4.2.2.5.4	C4413	TRANSPORTE DE PEDRA ATÉ 1,00 T EM TRECHO NÃO PAVIMENTADO (Y = 1,48 X + 1,66) DMT = 3,66	M3	68.260,00	8,78	599.322,80
4.2.2.6		MURO DE CONTENÇÃO				163.264,27
4.2.2.6.1	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	91,00	698,17	63.533,47
4.2.2.6.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	460,00	95,34	43.856,40
4.2.2.6.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	7.510,00	7,44	55.874,40
4.2.2.7		EXECUÇÃO DA VIGA DE RETAGUARDA - SLAB CRANE				23.936.309,20
4.2.2.7.1		CRAVAÇÃO DE ESTACAS				2.333.169,64
4.2.2.7.1.1	CX007	CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE INTERNO, IÇAMENTO E POSICIONAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE CAMISA METALICA DIAMETRO IGUAL A 800mm; EM TRAMO > 20,00m.	M	3.276,00	326,50	1.069.614,00
4.2.2.7.1.2	CX078	CORTE DE CAMISA METALICA (SLAB CRANE)	UN	104,00	914,91	95.150,64
4.2.2.7.1.3	C4296	CRAVAÇÃO DE CAMISA METÁLICA Ø 0,80m	M	2.660,00	439,25	1.168.405,00
4.2.2.7.2		EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO				13.602.013,60
4.2.2.7.2.1	CX009	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO EM SOLO DIAM = 0,80m, NO INTERIOR DE CAMISA METALICA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRAULICA E GUINDASTE SOBRE PLATAFORMA FLUTUANTE	M	2.660,00	1.586,42	4.219.877,20
4.2.2.7.2.2	CX010	EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO EM ROCHA (ARENITO OU SIMILAR), ABAIXO DA COTA FACA, COM UTILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ HIDRAULICA E GUINDASTE SOBRE PLATAFORMA FLUTUANTE, NO INTERIOR DE CAMISA METALICA,	M	1.352,00	6.939,45	9.382.136,40
4.2.2.7.3		CONCRETAGEM DE ESTACAS				5.266.669,84
4.2.2.7.3.1	CX077	CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO FCK > 50 MPa SUBMERSO C/ PLATAFORMAS, INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE	M3	1.936,00	891,68	1.726.292,48
4.2.2.7.3.2	CX011	ARMADURA DE AÇO CA 50 PARA ESTACAS DE CONCRETO ARMADO SOLDADAS COM LUVAS DE ACOPLAMENTO, UTILIZANDO ESPAÇADORES TIPO ROLDANA PARA POSICIONAMENTO NO INTERIOR DE CAMISA METALICA.	KG	284.440,00	8,85	2.517.294,00
4.2.2.7.3.3	CX031	CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, IÇAMENTO E POSICIONAMENTO COM GUINDASTE SOBRE PLATAFORMA DE ARMADURA PARA ESTACA DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO IGUAL A 800mm; EM TRAMO > 20,00m.	KG	284.440,00	3,21	913.052,40
4.2.2.7.3.4	C4286	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO Dn=0,80m	UN.	104,00	1.057,99	110.030,96
4.2.2.7.4		SUPERESTRUTURA - VIGA DE RETAGUARDA DO SLAB CRANE				2.734.456,12
4.2.2.7.4.1	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1.516,00	698,17	1.058.425,72
4.2.2.7.4.2	CX056	FORMA TREPANTE EM PAINEIS DE AÇO PARA CARGA DE 60KN/M² COM ARTICULAÇÃO METALICAS PARA CONCRETO APARENTE, INCLUINDO CIMBRAMENTO E DESFORMA.	M2	3.360,00	230,27	773.707,20
4.2.2.7.4.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	121.280,00	7,44	902.323,20
4.2.2.8		OBRAS CIVIS - PAVIMENTAÇÃO				8.953.652,94
4.2.2.8.1		CANELETA DE UTILIDADES				2.942.861,96
4.2.2.8.1.1	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA P/BASE	M3	1.172,29	698,17	818.457,71
4.2.2.8.1.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	8.692,24	95,34	828.718,16
4.2.2.8.1.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	117.196,10	7,44	871.938,98
4.2.2.8.1.4	CX063	TAMPA DA GALERIA PRÉ-MOLDADA (120,00 x 169,00) cm - FABRICAÇÃO	UNID	383,00	884,45	338.744,35
4.2.2.8.1.5	CX064	TAMPA DA GALERIA PRÉ-MOLDADA (93,50 x 169,00) cm - FABRICAÇÃO	UNID	8,00	689,51	5.516,08
4.2.2.8.1.6	CX065	TAMPA DA GALERIA PRÉ-MOLDADA (108,00 x 115,00) cm - FABRICAÇÃO	UNID	4,00	553,77	2.215,08
4.2.2.8.1.7	CX066	TAMPA DA GALERIA PRÉ-MOLDADA (115,50 x 169,00) cm - FABRICAÇÃO	UNID	8,00	855,90	6.847,20
4.2.2.8.1.8	CX067	TAMPA DA GALERIA PRÉ-MOLDADA (90,00 x 117,00) cm - FABRICAÇÃO	UNID	4,00	470,15	1.880,60
4.2.2.8.1.9	CX068	TAMPA DA GALERIA PRÉ-MOLDADA (126,00 x 169,00) cm - FABRICAÇÃO	UNID	4,00	940,29	3.761,16
4.2.2.8.1.10	CX069	TAMPA DA GALERIA PRÉ-MOLDADA (150,00 x 129,00) cm - FABRICAÇÃO	UNID	4,00	884,45	3.537,80
4.2.2.8.1.11	CX070	TAMPA DA GALERIA PRÉ-MOLDADA (109,00 x 169,00) cm - FABRICAÇÃO	UNID	4,00	801,14	3.204,56
4.2.2.8.1.12	CX071	TAMPA DA GALERIA PRÉ-MOLDADA (98,00 x 169,00) cm - FABRICAÇÃO	UNID	5,00	717,25	3.586,25
4.2.2.8.1.13	CX072	TAMPA DA GALERIA PRÉ-MOLDADA (104,50 x 169,00) cm - FABRICAÇÃO	UNID	6,00	773,03	4.638,18
4.2.2.8.1.14	CX073	TAMPA DA GALERIA PRÉ-MOLDADA (129,00 x 169,00) cm - FABRICAÇÃO	UNID	4,00	940,29	3.761,16
4.2.2.8.1.15	CX074	TAMPA DA GALERIA PRÉ-MOLDADA (101,50 x 169,00) cm - FABRICAÇÃO	UNID	8,00	745,09	5.960,72
4.2.2.8.1.16	CX075	TAMPA DA GALERIA PRÉ-MOLDADA (111,50 x 169,00) cm - FABRICAÇÃO	UNID	1,00	828,74	828,74
4.2.2.8.1.17	C4290	CARGA E TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M3	148,67	264,11	39.265,23
4.2.2.8.2		PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO				6.010.790,98
4.2.2.8.2.1		BASE DE BRITA GRADUADA				1.781.169,99
4.2.2.8.2.1.1	C3132	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP.)	M3	16.457,00	79,81	1.313.433,17
4.2.2.8.2.1.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,40 X + 0,58) DMT = 25,20	T	35.381,00	13,22	467.736,82
4.2.2.8.2.2		COLCHÃO DE AREIA				50.962,61
4.2.2.8.2.2.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	3.291,00	4,45	14.644,95
4.2.2.8.2.2.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,40 X + 0,58) DMT = 4,50	T	4.937,00	2,95	14.564,15
4.2.2.8.2.2.3	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	3.291,00	6,61	21.753,51
4.2.2.8.2.3		REVESTIMENTO DE PISO				4.178.658,38
4.2.2.8.2.3.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS e=8,0 cm (35 MPa)	M2	65.827,00	63,44	4.176.064,88
4.2.2.8.2.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	91,00	28,50	2.593,50
4.2.2.9		DRENAGEM				5.694.029,37
4.2.2.9.1		DRENAGEM PLUVIAL E OLEOSA				5.549.357,71
4.2.2.9.1.1		CANALETA DE CONCRETO ARMADO, LARGURA INTERNA 0,80M COM PAREDE DE 0,25M E ALTURA VARIÁVEL COM GRELHAS DE CONCRETO, REFERÊNCIA DESENHO C098-DES-I910-17-3002				5.176.647,62
4.2.2.9.1.1.1		ESTRUTURA DAS CANALETAS				4.351.910,38
4.2.2.9.1.1.1.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	6.430,43	4,45	28.615,41
4.2.2.9.1.1.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	127,27	322,57	41.053,48
4.2.2.9.1.1.1.3	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1.764,36	698,17	1.231.823,22
4.2.2.9.1.1.1.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	15.179,03	95,34	1.447.168,72
4.2.2.9.1.1.1.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	202.901,40	7,44	1.509.586,42
4.2.2.9.1.1.1.6	C0096	REATERRO APILOADO	M3	4.443,15	18,39	81.709,53
4.2.2.9.1.1.1.7	C2610	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3" (85mm)	M	75,63	62,99	4.763,93
4.2.2.9.1.1.1.8	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	7,36	515,64	3.795,11
4.2.2.9.1.1.1.9	C1418	FUNGENBAND P/ JUNTAS DE DILATAÇÃO	M	32,00	106,08	3.394,56
4.2.2.9.1.1.2		TAMPAS				824.737,24
4.2.2.9.1.2.1	C4293	CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK ACIMA DE 50 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE	M3	290,32	524,23	152.194,45
4.2.2.9.1.2.2	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	4.871,50	32,15	156.618,73
4.2.2.9.1.2.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	33.386,80	7,44	248.397,79
4.2.2.9.1.2.4	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.741,92	7,06	12.297,96
4.2.2.9.1.2.5	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	18.313,20	12,57	230.196,92
4.2.2.9.1.2.6	C4153	CARGA E TRANSP. DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M3	290,32	86,22	25.031,39
4.2.2.9.2		CAIXA PLUVIAL TIPO "CP" PARA CALHA PERIFÉRICA COM DESARENADOR E POÇO DE DRENAGEM PROVIDA DE TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO, CONFORME DESENHO C098-DES-I910-17-3002				107.218,42
4.2.2.9.2.1	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	6,50	217,45	1.413,43
4.2.2.9.2.2	C4312	SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm	UN	16,00	602,65	9.642,40
4.2.2.9.2.3	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	43,44	698,17	30.328,50
4.2.2.9.2.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	300,68	95,34	28.666,83
4.2.2.9.2.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	4.995,60	7,44	37.167,26
4.2.2.9.3		CAIXA PLUVIAL SIMPLES, PARA AS CANALETAS INTERNAS, PROVIDA DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, CONFORME DESENHO C098-DES-I910-17-3002				20.148,21
4.2.2.9.3.1	C4312	SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600MM	UN	3,00	602,65	1.807,95
4.2.2.9.3.2	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	8,10	698,17	5.655,18
4.2.2.9.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	60,36	95,34	5.754,72
4.2.2.9.3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	931,50	7,44	6.930,36
4.2.2.9.4		CANALETA EM CONCRETO ARMADO COM LARGURA INTERNA DE 0,40M E GRELHA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME DESENHO C098-DES-I910-17-3003				131.207,91
4.2.2.9.4.1		ESTRUTURA DAS CANALETAS				109.573,65
4.2.2.9.4.1.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	317,73	4,45	1.413,90
4.2.2.9.4.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	4,48	322,57	1.445,11
4.2.2.9.4.1.3	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	40,18	698,17	28.052,47
4.2.2.9.4.1.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	416,26	95,34	39.686,23
4.2.2.9.4.1.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	4.620,70	7,44	34.378,01
4.2.2.9.4.1.6	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,34	515,64	175,32
4.2.2.9.4.1.7	C0096	REATERRO APILOADO	M3	240,49	18,39	4.422,61
4.2.2.9.4.2		TAMPAS				21.634,26
4.2.2.9.4.2.1	C4293	CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK ACIMA DE 50 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE	M3	11,00	524,23	5.766,53
4.2.2.9.4.2.2	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	86,42	32,15	2.778,40
4.2.2.9.4.2.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.265,00	7,44	9.411,60
4.2.2.9.4.2.4	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	66,00	7,06	465,96
4.2.2.9.4.2.5	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	180,06	12,57	2.263,35
4.2.2.9.4.2.6	C4153	CARGA E TRANSP. DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M3	11,00	86,22	948,42
4.2.2.9.5		CAIXA COLETORA DE ÓLEO EM CONCRETO ARMADO 3,40M X 2,40M X 1,80M COM TAMPÕES EM FERRO FUNDIDO, CONFORME DESENHO C098-DES-I910-17-3005				15.148,28
4.2.2.9.5.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	42,62	4,45	189,68
4.2.2.9.5.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,91	322,57	294,18
4.2.2.9.5.3	(I0083+C2881)	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.50M - AQUISIÇÃO E MONTAGEM	UN	2,00	63,72	127,44
4.2.2.9.5.4	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	6,00	698,17	4.189,02
4.2.2.9.5.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	38,00	95,34	3.622,92
4.2.2.9.5.6	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	690,00	7,44	5.133,60
4.2.2.9.5.7	C0096	REATERRO APILOADO	M3	10,70	18,39	196,77
4.2.2.9.5.8	C4312	SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm	UN	2,00	602,65	1.205,30
4.2.2.9.5.9	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	3,00	35,20	105,60
4.2.2.9.5.10	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	3,00	9,97	29,91
4.2.2.9.5.11		CONEXÕES DIVERSAS (PREÇO MÉDIO)	UN	2,00	26,93	53,86
4.2.2.9.6		CAIXA DE AREIA/INSPEÇÃO EM ANEIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS Ø 0,80 M E TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO COM ALTURA MÉDIA DE 1,00 M				9.565,89
4.2.2.9.6.1	C0646	CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=800mm, P/REDE CONDOM.(1.00<h<=1.50)m	UN	9,00	308,10	2.772,90
4.2.2.9.6.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	27,00	35,20	950,40
4.2.2.9.6.3	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	42,00	9,97	418,74
4.2.2.9.6.4	C4312	SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm	UN	9,00	602,65	5.423,85
4.2.2.9.7		CAIXA DE ABRIGO PARA CAIXAS SEPARADORAS ÁGUA ÓLEO EM CONCRETO ARMADO E TAMPÕES DO MESMO MATERIAL, CONFORME DETALHES DO PROJETO C098-DES-I910-17-3005				58.768,20
4.2.2.9.7.1		ESTRUTURA				51.773,55
4.2.2.9.7.1.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	155,52	4,45	692,06
4.2.2.9.7.1.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,59	322,57	836,10
4.2.2.9.7.1.3	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	19,50	698,17	13.614,32
4.2.2.9.7.1.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	191,40	95,34	18.248,08
4.2.2.9.7.1.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	2.242,50	7,44	16.684,20
4.2.2.9.7.1.6	C0096	REATERRO APILOADO	M3	92,38	18,39	1.698,79
4.2.2.9.7.2		TAMPAS				6.994,65
4.2.2.9.7.2.1	C4293	CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK ACIMA DE 50 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO, CURA E TRANSPORTE	M3	3,45	524,23	1.808,59
4.2.2.9.7.2.2	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	M2	33,00	32,15	1.060,95
4.2.2.9.7.2.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	396,75	7,44	2.951,82
4.2.2.9.7.2.4	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	20,70	7,06	146,14
4.2.2.9.7.2.5	C4153	CARGA E TRANSP. DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DO ESTOQUE AO LOCAL DE APLICAÇÃO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M3	3,45	86,22	297,46
4.2.2.9.7.2.6	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	9,00	35,20	316,80
4.2.2.9.7.2.7	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	9,00	9,97	89,73
4.2.2.9.7.2.8		CONEXÕES DIVERSAS (PREÇO MÉDIO)	UN	12,00	26,93	323,16
4.2.2.9.8		DEMAIS SERVIÇOS				30.653,18
4.2.2.9.8.1		CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM FIBRA DE VIDRO/POLIESTER MODELO SPR 2000 DA ALPINA AMBIENTAL	UN	3,00	7.328,26	21.984,78
4.2.2.9.8.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	175,00	35,20	6.160,00
4.2.2.9.8.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	20,00	21,48	429,60
4.2.2.9.8.4	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	195,00	9,97	1.944,15
4.2.2.9.8.5		CONEXÕES DIVERSAS (PREÇO MÉDIO)	UN	5,00	26,93	134,65
4.2.2.9.2		DRENAGEM ORGÂNICA				144.671,66
4.2.2.9.2.1		BATERIAS DE DISPOSITIVOS CONSTITUÍDAS DE 3 SUMIDOUROS EM ANEIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø 2,0 M, 2 FILTROS ANAEROBIOS DE FLUXO ASCENDENTE EM ANEIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø 1,20 M E 1 FOSSA SÉPTICA DE CÂMARA ÚNICA Ø 2,0 M COM CAIXAS DE JUNÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO MESMO MATERIAL Ø 1,00 M PROVIDAS DE TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO, REFERÊNCIA DESENHO C098-DES-I910-19-3002				138.294,40
4.2.2.9.2.1.1		CAIXA DE JUNÇÃO				4.590,01
4.2.2.9.2.1.1.1	C4312	SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm	UN	2,00	602,65	1.205,30
4.2.2.9.2.1.1.2	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	0,82	698,17	574,14
4.2.2.9.2.1.1.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	9,38	95,34	894,11
4.2.2.9.2.1.1.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	94,57	7,44	703,61
4.2.2.9.2.1.1.5	I7964+C3459	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M - INCLUI MONTAGEM	UN	6,00	146,25	877,50
4.2.2.9.2.1.1.6	I2455+C2883	CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M - INCLUI MONTAGEM	UN	5,00	31,57	157,85
4.2.2.9.2.1.1.7	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	0,31	568,90	177,50
4.2.2.9.2.1.2		SUMIDOUROS				41.226,87
4.2.2.9.2.1.2.1	C4312	SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm	UN	6,00	602,65	3.615,90
4.2.2.9.2.1.2.2	I0083+C2881	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h =0,50M - INCLUI MONTAGEM	UN	6,00	63,72	382,32
4.2.2.9.2.1.2.3	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	9,99	698,17	6.975,85
4.2.2.9.2.1.2.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	82,11	95,34	7.828,49
4.2.2.9.2.1.2.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.149,04	7,44	8.548,83
4.2.2.9.2.1.2.6	I6066 +C2882	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M - INCLUI MONTAGEM	UN	36,00	385,43	13.875,48
4.2.2.9.2.1.3		CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO				9.148,44
4.2.2.9.2.1.3.1	C4312	SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm	UN	4,00	602,65	2.410,60
4.2.2.9.2.1.3.2	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	1,64	698,17	1.148,29
4.2.2.9.2.1.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	18,76	95,34	1.788,21
4.2.2.9.2.1.3.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	189,14	7,44	1.407,22
4.2.2.9.2.1.3.5	I7964 + C3459	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M - INCLUI MONTAGEM	UN	12,00	146,25	1.755,00
4.2.2.9.2.1.3.6	I2455 + C2883	CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M - INCLUI MONTAGEM	UN	9,00	31,57	284,13
4.2.2.9.2.1.3.7	C0163	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:2	M3	0,62	568,90	354,99
4.2.2.9.2.1.4		FILTROS ANAERÓBIOS				17.442,16
4.2.2.9.2.1.4.1	C4312	SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm	UN	4,00	602,65	2.410,60
4.2.2.9.2.1.4.2	I0083 + C2881	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0,50M - INCLUI MONTAGEM	UN	4,00	63,72	254,88
4.2.2.9.2.1.4.3	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	3,63	698,17	2.533,37
4.2.2.9.2.1.4.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	31,17	95,34	2.971,62
4.2.2.9.2.1.4.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	417,29	7,44	3.104,62
4.2.2.9.2.1.4.6	I7964 + C2882	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M - INCLUI MONTAGEM	UN	28,00	167,71	4.695,88
4.2.2.9.2.1.4.7	C2944	REVESTIMENTO DE BRITA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	11,10	71,40	792,81
4.2.2.9.2.1.4.8	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	24,00	8,43	202,32
4.2.2.9.2.1.4.9	I2455 + C2883	CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M - INCLUI MONTAGEM	UN	15,08	31,57	476,06
4.2.2.9.2.1.5		FOSSA SÉPTICA				56.631,02
4.2.2.9.2.1.5.1	C4312	SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm	UN	4,00	602,65	2.410,60
4.2.2.9.2.1.5.2	I0083 + C2881	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0,50M - INCLUI MONTAGEM	UN	4,00	63,72	254,88
4.2.2.9.2.1.5.3	C4292	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 50 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	4,27	698,17	2.980,17
4.2.2.9.2.1.5.4	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	21,46	95,34	2.045,84
4.2.2.9.2.1.5.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	490,88	7,44	3.652,16
4.2.2.9.2.1.5.6	I6066 + C2882	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M - INCLUI MONTAGEM	UN	14,00	385,43	5.396,02
4.2.2.9.2.1.5.7	I0448 + C2883	CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,40M - INCLUI MONTAGEM	UN	2,80	32,93	92,20
4.2.2.9.2.1.5.8	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	79,12	35,20	2.785,08
4.2.2.9.2.1.5.9	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	79,12	9,97	788,84
4.2.2.9.2.1.5.10		CONEXÕES DIVERSAS (Preço Médio)	UN	30,00	26,93	807,90
4.2.2.9.2.1.5.11	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	1.530,93	4,45	6.812,62
4.2.2.9.2.1.5.12	C0096	REATERRO APILOADO	M3	1.530,93	18,39	28.153,73
4.2.2.9.2.1.5.13	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	81,70	5,52	450,98
4.2.2.9.2.1.6		DEMAIS SERVIÇOS				9.255,90
4.2.2.9.2.1.6.1	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	240,00	35,20	8.448,00
4.2.2.9.2.1.6.2		CONEXÕES DIVERSAS (Preço Médio)	UN	30,00	26,93	807,90
4.2.2.9.2.2		CAIXAS DE INSPEÇÃO DE PASSAGEM EM ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO Ø 0,80 M COM FUNDO EXECUTADO NO LOCAL COM TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO				6.377,26
4.2.2.9.2.2.1	C0646	CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=800mm, P/REDE CONDOM.(1.00<h<=1.50)m	UN	6,00	308,10	1.848,60
4.2.2.9.2.2.2	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	18,00	35,20	633,60
4.2.2.9.2.2.3	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	28,00	9,97	279,16
4.2.2.9.2.2.4	C4312	SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO COM D=600mm	UN	6,00	602,65	3.615,90
4.2.2.9.10		DIVERSOS				5.234.376,00
4.2.2.9.10.1	CX079	DEFENSAS E=826 KNm R=1400 KN	UN.	22,00	150.956,52	3.321.043,44
4.2.2.9.10.2	C4322	CABEÇOS DE AMARRAÇÃO P/ 1500 KN	UN.	22,00	17.673,48	388.816,56
4.2.2.9.10.3	C4323	TRILHOS A-100	KG	89.160,00	7,70	686.532,00
4.2.2.9.10.4	C4324	ACESSÓRIOS P/ TRILHOS A-100	KG	92.800,00	9,03	837.984,00

				TOTAL GERAL		609.195.888,06