## CRONOGRAMA FÍSICO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA
COORDENADORIA DE TRANSPORTES E OBRAS - CTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – NOVA AMPLIAÇÃO TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30
GRUPO 1.0	SERVIÇOS E OBRAS PRELIMINARES	14.552.526,22	2.008.742,22	3.859.620,64	4.157.284,89	3.097.658,07	194.100,40	-	-	-	-					617.560,00	617.560,00

SUBGRUPO 1.1	CANTEIROS DA PEDREIRA	970.502,00	97.050,20	97.050,20	388.200,80	194.100,40	194.100,40

			10,0%	10,0%	40,0%	20,0%	20,0%
SUBGRUPO 1.2	CAMINHO DE SERVIÇO (TRANSPORTE DE ROCHAS)	2.479.664,14		247.966,41	1.239.832,07	991.865,66

				10,0%	50,0%	40,0%
SUBGRUPO 1.3	SERVIÇOS GEOTÉCNICOS	4.926.760,08	985.352,02	1.970.704,03	985.352,02	985.352,01

			20,0%	40,0%	20,0%	20,0%
SUBGRUPO 1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.175.600,00	926.340,00	1.543.900,00	1.543.900,00	926.340,00					617.560,00	617.560,00

			15,0%	25,0%	25,0%	15,0%					10,0%	10,0%
GRUPO 2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	59.672.228,93	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,56	2.028.855,79	2.028.855,79	2.028.855,79	2.028.855,79	2.028.855,79	2.028.855,79	2.028.855,79	2.028.855,79	2.028.855,79	2.028.855,79	1.969.183,56	1.969.183,56	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,55	1.969.183,55

			3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%
GRUPO 3.0	QUEBRA-MAR	87.131.258,57					1.742.625,20	3.485.250,33	3.485.250,33	3.485.250,33	3.485.250,33	3.485.250,33	3.485.250,33	3.485.250,33	3.485.250,35	3.485.250,35	3.485.250,35	3.485.250,35	3.485.250,35	3.485.250,35	3.485.250,35	3.485.250,35	3.485.250,35	3.485.250,34	3.485.250,33	3.485.250,33	3.485.250,33	3.485.250,33	3.485.250,33	3.485.250,33	3.485.250,33	1.742.625,20

SUBGRUPO 3.1	ENGORDA DO QUEBRA-MAR EXISTENTE	82.596.242,22					1.651.924,84	3.303.849,69	3.303.849,69	3.303.849,69	3.303.849,69	3.303.849,69	3.303.849,69	3.303.849,69	3.303.849,70	3.303.849,70	3.303.849,70	3.303.849,70	3.303.849,70	3.303.849,70	3.303.849,70	3.303.849,70	3.303.849,70	3.303.849,70	3.303.849,69	3.303.849,69	3.303.849,69	3.303.849,69	3.303.849,69	3.303.849,69	3.303.849,69	1.651.924,84

					2,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	2,0%
SUBGRUPO 3.2	REMOÇÃO DE ENROCAMENTO EXISTENTE	372.542,50					7.450,86	14.901,70	14.901,70	14.901,70	14.901,70	14.901,70	14.901,70	14.901,70	14.901,71	14.901,71	14.901,71	14.901,71	14.901,71	14.901,71	14.901,71	14.901,71	14.901,71	14.901,70	14.901,70	14.901,70	14.901,70	14.901,70	14.901,70	14.901,70	14.901,70	7.450,86

					2,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	2,0%
SUBGRUPO 3.3	REMOÇÃO DA CRISTA DO QUEBRA-MAR EXISTENTE	338.442,50					6.768,86	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	13.537,69	6.768,86

					2,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	2,0%
SUBGRUPO 3.4	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO	3.824.031,35					76.480,64	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	152.961,25	76.480,64

					2,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	2,0%
GRUPO 4.0	ESTRUTURAS EM MAR	447.839.874,34					1.793.985,14	3.587.970,25	8.066.368,99	10.750.782,61	15.229.181,35	17.913.594,97	22.391.993,72	22.391.993,72	22.391.993,72	22.391.993,72	22.391.993,72	25.076.407,34	25.076.407,34	25.076.407,34	25.076.407,34	25.076.407,34	22.391.993,72	22.391.993,72	22.391.993,72	22.391.993,72	20.598.008,59	16.119.609,85	13.435.196,23	8.956.797,48	4.478.398,75

SUBGRUPO 4.1	PONTE DE ACESSO	179.398.512,52					1.793.985,14	3.587.970,25	5.381.955,38	5.381.955,38	7.175.940,50	7.175.940,50	8.969.925,63	8.969.925,63	8.969.925,63	8.969.925,63	8.969.925,63	8.969.925,63	8.969.925,63	8.969.925,63	8.969.925,63	8.969.925,63	8.969.925,63	8.969.925,63	8.969.925,63	8.969.925,63	7.175.940,50	5.381.955,38	5.381.955,38	3.587.970,25	1.793.985,14

					1,0%	2,0%	3,0%	3,0%	4,0%	4,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	4,0%	3,0%	3,0%	2,0%	1,0%	Erro:509
SUBGRUPO 4.2	CAIS DE ATRACAÇÃO	268.441.361,82					2.684.413,61	5.368.827,23	8.053.240,85	10.737.654,47	13.422.068,09	13.422.068,09	13.422.068,09	13.422.068,09	13.422.068,09	16.106.481,71	16.106.481,71	16.106.481,71	16.106.481,71	16.106.481,71	13.422.068,09	13.422.068,09	13.422.068,09	13.422.068,09	13.422.068,09	10.737.654,47	8.053.240,85	5.368.827,23	2.684.413,61

					1,0%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	4,0%	3,0%	2,0%	1,0%
TOTAL		609.195.888,06
			3.977.925,77	5.828.804,19	6.126.468,44	5.066.841,62	5.699.894,29	9.042.404,13	13.520.802,87	16.205.216,49	20.683.615,23	23.368.028,86	27.906.099,84	27.906.099,84	27.906.099,86	27.906.099,86	27.906.099,86	30.590.513,48	30.590.513,48	30.590.513,48	30.590.513,48	30.590.513,48	27.846.427,63	27.846.427,62	27.846.427,60	27.846.427,60	26.052.442,47	21.574.043,73	18.889.630,11	14.411.231,36	10.550.392,63	4.329.368,75
			0,65%	0,96%	1,01%	0,83%	0,94%	1,48%	2,22%	2,66%	3,40%	3,84%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	5,02%	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	4,28%	3,54%	3,10%	2,37%	1,73%	0,71%

			3.977.925,77	9.806.729,96	15.933.198,40	21.000.040,02	26.699.934,31	35.742.338,44	49.263.141,31	65.468.357,80	86.151.973,03	109.520.001,89	137.426.101,73	165.332.201,57	193.238.301,43	221.144.401,29	249.050.501,15	279.641.014,63	310.231.528,11	340.822.041,59	371.412.555,07	402.003.068,55	429.849.496,18	457.695.923,80	485.542.351,40	513.388.779,00	539.441.221,47	561.015.265,20	579.904.895,31	594.316.126,67	604.866.519,30	609.195.888,06
			0,65%	1,61%	2,62%	3,45%	4,38%	5,87%	8,09%	10,75%	14,14%	17,98%	22,56%	27,14%	31,72%	36,30%	40,88%	45,90%	50,92%	55,95%	60,97%	65,99%	70,56%	75,13%	79,70%	84,27%	88,55%	92,09%	95,19%	97,56%	99,29%	100,00%