## cronograma
ANEXO D - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
VLT PARANGABA-MUCURIPE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERIODO | [17 empty] | TOTAL PARCIAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9
|  | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ
GRUPO 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10% | 637388.402 | 30% | 1912165.206 | 30% | 1912165.206 | 20% | 1274776.804 | 10% | 637388.402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6373884.02
GRUPO 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2% | 215381.8836 | 4% | 430763.7672 | 5% | 538454.709 | 6.6% | 710760.2159 | 6.6% | 710760.2159 | 6.6% | 710760.2159 | 6.6% | 710760.2159 | 6.6% | 710760.2159 | 6.6% | 710760.2159 | 50.6% | 5449161.6551
GRUPO 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 3% | 684014.7174 | 10% | 2280049.058 | 15% | 3420073.587 | 15% | 3420073.587 | 15% | 3420073.587 | 20% | 4560098.116 | 15% | 3420073.587 | 5% | 1140024.529 | 2% | 456009.8116 | 100% | 22800490.58
GRUPO 4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PROTENDIDO E METÁLICA |  | 0 |  | 0 | 5% | 3712678.094 | 8% | 5940284.9504 | 10% | 7425356.188 | 10% | 7425356.188 | 10% | 7425356.188 | 10% | 7425356.188 | 9% | 6682820.5692 | 62% | 46037208.3656
GRUPO 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 1% | 15.984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 239.76 | 30% | 479.52 | 46% | 735.264
GRUPO 6 | URBANIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
GRUPO 7 | ACABAMENTOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
GRUPO 8 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
GRUPO 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
GRUPO 10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1% | 5117.0241 | 3% | 15351.0723 | 5% | 25585.1205 | 15% | 76755.3615 | 24% | 122808.5784
GRUPO 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1% | 14343.3276 | 3% | 43029.9828 | 5% | 71716.638 | 9% | 129089.9484
GRUPO 12 | EQUIPAMENTOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
GRUPO 13 | VIA PERMANENTE |  | 0 | 5% | 2823998.6105 | 5% | 2823998.6105 | 5% | 2823998.6105 | 5% | 2823998.6105 | 5% | 2823998.6105 | 5% | 2823998.6105 | 5% | 2823998.6105 | 5% | 2823998.6105 | 40% | 22591988.884
VALOR SIMPLES ( R$ ) |  | 0.7489% | 1536785.003 | 3.629% | 7446976.6417 | 6.047% | 12407386.1905 | 6.906% | 14169894.1678 | 7.319% | 15017577.0034 | 7.566% | 15525330.1545 | 7.022% | 14409883.0013 | 5.93% | 12168994.4067 | 5.274% | 10822540.7267
VALOR ACUMULADO ( R$ ) PARCIAL |  | 0.7489% | 1536785.003 | 4.378% | 8983761.6447 | 10.42% | 21391147.8352 | 17.33% | 35561042.003 | 24.65% | 50578619.0064 | 32.22% | 66103949.1608 | 39.24% | 80513832.1621 | 45.17% | 92682826.5688 | 50.44% | 103505367.2955
VALOR TOTAL | [20 empty] | 103505367.2955
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [18 empty] | TOTAL
|  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18
|  | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ | % | Financ
GRUPO 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6373884.02
GRUPO 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.6% | 710760.2159 | 6.6% | 710760.2159 | 6.6% | 710760.2159 | 6.6% | 710760.2159 | 6.6% | 710760.2159 | 6.4% | 689222.0275 | 5% | 538454.709 | 3% | 323072.8254 | 2% | 215381.8836 | 100% | 10769094.18
GRUPO 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 22800490.58
GRUPO 4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PROTENDIDO E METÁLICA | 7% | 5197749.3316 | 5% | 3712678.094 | 5% | 3712678.094 | 5% | 3712678.094 | 5% | 3712678.094 | 5% | 3712678.094 | 3% | 2227606.8564 | 3% | 2227606.8564 |  | 0 | 100% | 74253561.88
GRUPO 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 30% | 479.52 | 10% | 159.84 | 10% | 159.84 | 4% | 63.936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1598.4
GRUPO 6 | URBANIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 478020.5015 | 15% | 1434061.5045 | 20% | 1912082.006 | 20% | 1912082.006 | 20% | 1912082.006 | 20% | 1912082.006 | 100% | 9560410.03
GRUPO 7 | ACABAMENTOS |  | 0 | 2% | 428304.6016 | 5% | 1070761.504 | 15% | 3212284.512 | 20% | 4283046.016 | 20% | 4283046.016 | 20% | 4283046.016 | 13% | 2783979.9104 | 5% | 1070761.504 | 100% | 21415230.08
GRUPO 8 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 115492.662 | 40% | 153990.216 | 30% | 115492.662 | 100% | 384975.54
GRUPO 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 67491.878 | 20% | 134983.756 | 30% | 202475.634 | 30% | 202475.634 | 10% | 67491.878 | 100% | 674918.78
GRUPO 10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 20% | 102340.482 | 30% | 153510.723 | 10% | 51170.241 | 5% | 25585.1205 | 5% | 25585.1205 | 3% | 15351.0723 | 2% | 10234.0482 | 1% | 5117.0241 |  | 0 | 100% | 511702.41
GRUPO 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15% | 215149.914 | 20% | 286866.552 | 30% | 430299.828 | 10% | 143433.276 | 5% | 71716.638 | 5% | 71716.638 | 3% | 43029.9828 | 2% | 28686.6552 | 1% | 14343.3276 | 100% | 1434332.76
GRUPO 12 | EQUIPAMENTOS |  | 0 | 5% | 26791.5685 | 10% | 53583.137 | 10% | 53583.137 | 10% | 53583.137 | 10% | 53583.137 | 15% | 80374.7055 | 20% | 107166.274 | 20% | 107166.274 | 100% | 535831.37
GRUPO 13 | VIA PERMANENTE | 5% | 2823998.6105 | 10% | 5647997.221 | 10% | 5647997.221 | 10% | 5647997.221 | 5% | 2823998.6105 | 5% | 2823998.6105 | 5% | 2823998.6105 | 5% | 2823998.6105 | 5% | 2823998.6105 | 100% | 56479972.21
VALOR SIMPLES ( R$ ) |  | 4.411% | 9050478.074 | 5.345% | 10967068.816 | 5.691% | 11677410.0809 | 6.815% | 13984406.0139 | 6.425% | 13182921.2144 | 6.675% | 13696661.3573 | 5.963% | 12236795.2304 | 5.15% | 10568176.012 | 3.083% | 6326718.1457
VALOR ACUMULADO ( R$ ) PARCIAL |  | 54.85% | 112555845.3695 | 60.2% | 123522914.1854 | 65.89% | 135200324.2663 | 72.7% | 149184730.2802 | 79.13% | 162367651.4946 | 85.8% | 176064312.8519 | 91.77% | 188301108.0823 | 96.92% | 198869284.0943 | 100% | 205196002.24
VALOR TOTAL | [20 empty] | 205196002.24
170000000
35196002.24